PROPOSTA COMERCIAL

E-commerce 100% IA Tricopill e expansões do Instituto Lorena

Documento técnico-comercial completo: escopo, arquitetura, premissas, critérios de sucesso, decisões pendentes, riscos e investimento.

Cliente: Tricopill / Limitless

Empresa irmã: Instituto Lorena Visentainer — Maringá / PR

Fornecedor: Álvaro Carlisbino — Desenvolvimento e operação do CRM

Versão: v3 — Junho de 2026 (revisão completa com detalhamento técnico)

Validade: 15 dias corridos a partir da data de envio.

# Índice

- 1. Sumário executivo

- 2. Contexto e desafios atuais

- 3. Premissas e suposições do projeto

- 4. Escopo detalhado (o que existe, o que será construído, o que fica fora)

- 5. Detalhes técnicos da arquitetura

- 6. Cronograma de implantação

- 7. Critérios de sucesso e metas mensuráveis

- 8. Decisões pendentes antes do go-live (com recomendações)

- 9. Riscos identificados e mitigações

- 10. Modelo comercial e investimento

- 11. Próximos passos e garantias

- 12. Aceite

- 13. Glossário de termos técnicos

# 1. Sumário executivo

A Tricopill (linha de produtos capilares operada conjuntamente com o Instituto Lorena Visentainer e o spa da Ingrid) hoje vende seus produtos principalmente via WhatsApp, com atendimento manual em cada etapa: descoberta, recomendação, cobrança e baixa de estoque. Esta proposta transforma essa operação em um e-commerce 100% conduzido por inteligência artificial dentro do mesmo CRM já em produção no Instituto.

O vendedor de IA atende o cliente do primeiro "oi" até a entrega: identifica a necessidade, recomenda produto, faz cross-sell e upsell quando faz sentido, monta o carrinho, calcula frete, gera link de pagamento, confirma a compra, dispara o pedido no Bling, acompanha o rastreio e ainda volta sozinho para reposição quando o cliente está prestes a acabar o produto. O atendimento humano permanece disponível por solicitação, mas deixa de ser o caminho principal — passa a ser exceção.

A proposta também contempla três novas automações para o Instituto Lorena que foram alinhadas em conjunto: cobrança automática de cirurgia 10 dias antes do procedimento, disparos de aniversário e datas comemorativas, e um sistema de indicação com cashback rastreável.

O escopo aproveita a infraestrutura já paga e operacional do CRM do Instituto, reduzindo significativamente o tempo de implantação em comparação a construir do zero ou contratar uma plataforma de e-commerce convencional. O cronograma é de 8 semanas em 6 sprints, com investimento de R$ 52.000 de setup único e R$ 4.800 de mensalidade após go-live.

# 2. Contexto e desafios atuais

## 2.1. Operação Tricopill hoje

- Vendas de produtos capilares são feitas via WhatsApp, com cotação, separação, cobrança e baixa de estoque executadas manualmente por uma única pessoa.

- Sem integração entre WhatsApp e Bling: cada venda exige digitação dupla e a baixa de estoque é feita duas vezes.

- Cobrança feita por envio manual de Pix ou link, sem confirmação automática. A equipe precisa monitorar para liberar o pedido.

- Não há reposição proativa: o cliente que comprou um shampoo de 60ml e provavelmente vai precisar de outro em 30 dias só volta quando lembra sozinho.

- Cotações que não fecham simplesmente desaparecem: ninguém volta no cliente que pediu o produto, perguntou o preço e sumiu.

## 2.2. Operação Instituto Lorena que entra junto

- Cobrança de cirurgias futuras é manual e tardia: pacientes recebem a cobrança próximo ao procedimento, gerando estresse no fluxo de caixa e atritos pontuais.

- Datas relevantes do paciente (aniversário, retornos sazonais) não são aproveitadas para relacionamento e oferta.

- Indicações boca a boca acontecem, mas não há rastreio nem recompensa para incentivar — cada paciente satisfeito poderia trazer dois, mas não traz porque não há mecanismo.

## 2.3. O que esta proposta NÃO se propõe a resolver

Para que o escopo fique claro e a entrega seja realista, esta proposta não substitui sistemas que já estão em outras frentes paralelas:

- Conciliação bancária, contas a pagar, DDA, gestão fiscal e entrada de notas fiscais de fornecedor (XML): permanecem sob responsabilidade do TOTVS RP Saúde, que já está em processo de implantação.

- Site institucional e e-commerce convencional do Tricopill: continua como está, fora deste escopo. A IA conduz a venda pelo WhatsApp e Instagram, em paralelo ao site.

- Maquininhas físicas de cartão e gestão fiscal pesada: também ficam fora do escopo do CRM.

# 3. Premissas e suposições do projeto

Esta seção registra explicitamente o que estamos assumindo como verdadeiro. Se qualquer premissa abaixo não se confirmar, o escopo, prazo ou investimento podem ser afetados. Vale revisar antes do aceite.

## 3.1. Infraestrutura compartilhada

- A infraestrutura Supabase Pro do Instituto continua ativa durante toda a implantação e operação do projeto Tricopill. Banco, edge functions e storage são compartilhados sem custo adicional para a Tricopill.

- O CRM do Instituto continua em produção sem interrupção. As entregas Tricopill são incrementais e não exigem janela de manutenção.

- Backups, monitoramento, atualizações de segurança e versionamento já existentes do CRM aplicam-se automaticamente à operação Tricopill.

## 3.2. Outras frentes em andamento

- O TOTVS RP Saúde será implantado pelo cliente em paralelo a este projeto. As frentes financeira, fiscal e de estoque hospitalar permanecem com o TOTVS e não serão duplicadas no CRM.

- O site convencional do Tricopill permanece como está. Não há integração planejada com o site nesta proposta.

## 3.3. Equipe e atendimento

- A Tricopill designará ao menos uma pessoa para atendimento humano quando o cliente solicitar override (sugestão: Ingrid). A IA só funciona como camada principal se houver fallback humano disponível.

- A persona vendedora da IA Tricopill será definida em sessão de uma hora com Ingrid no início da Sprint 2.

- Treinamento da equipe Tricopill (Ingrid e equipe operacional) está incluído no escopo da Sprint 6.

## 3.4. Volume estimado de operação

- Volume inicial estimado: 100 a 300 pedidos por mês na Tricopill. A mensalidade dimensionada nesta proposta cobre este volume com folga.

- Volume mensal acima de 800 pedidos: gatilho automático para revisão da mensalidade, justificado pelo crescimento proporcional do custo de IA.

## 3.5. Contas e credenciais de terceiros

- Conta ManyChat existente com plano pago (no mínimo Starter). Para envio nativo de mídia, plano Pro será exigido (USD 15/mês adicional, pago pela Tricopill).

- W-API já está em uso por Aline e Ingrid. Sem previsão de novas linhas neste projeto.

- Conta Bling ativa com plano que permite acesso à API REST e configuração de webhook. Esta verificação será feita no kickoff da Sprint 1.

- Conta em gateway de pagamento será criada ou ajustada pelo cliente até o início da Sprint 3.

- Service account do Google com acesso de leitura à agenda das cirurgias do Instituto será configurada antes da Sprint 6.

## 3.6. Início e dependências críticas

- Aceite formal da proposta e pagamento da primeira parcela do setup destravam o início da Sprint 1.

- Atrasos em qualquer dependência de terceiros (Bling, gateway, ManyChat, Google) deslocam o cronograma proporcionalmente, com aviso prévio.

- Decisões pendentes (gateway, persona, cashback, lista de produtos) têm recomendações default registradas na seção 8 desta proposta. Se o cliente não decidir até as datas indicadas, seguimos com as recomendações.

# 4. Escopo detalhado

O escopo está dividido em três blocos: (a) o que já está pronto e operacional no CRM do Instituto e será reaproveitado sem custo adicional, (b) o que precisa ser construído especificamente para esta proposta, e (c) o que fica fora deste projeto.

## 4.1. O que já existe e será reaproveitado

Estes módulos estão em produção e em uso pela equipe do Instituto Lorena hoje. Reaproveitá-los significa que o vendedor IA da Tricopill entra no ar muito mais rápido e mais barato do que se fosse construído do zero ou em uma plataforma terceirizada.

| Módulo | O que ele faz e já está em produção |
| --- | --- |
| Atendimento WhatsApp | Envio e recebimento de mensagens em tempo real com Evolution, Cloud API e W-API. Mesmas linhas operacionais já em uso (Aline, Ingrid, Dandara). |
| Atendimento Instagram | Recebimento e envio de DMs com integração ManyChat. Roteamento automático e captura de leads. |
| Núcleo de IA (Sofia) | Infraestrutura de IA já operacional, com prompt por instância, gestão de tokens, fallback entre provedores (OpenAI e Z.ai) e logs de conversa. Pronta para receber uma persona de vendedor Tricopill. |
| Anti-banimento WhatsApp | Detecção automática de opt-out, bloqueio de envio para quem pediu parar, override humano auditado. |
| Janela 24h e HUMAN_AGENT | Tratamento automático da janela de 24 horas da Meta. Fallback HUMAN_AGENT para estender o atendimento Instagram até 7 dias. |
| Pipeline e kanban | Funil visual com etapas customizáveis, lead score, tags e filtros. Pronto para receber um pipeline próprio de e-commerce Tricopill. |
| Ficha unificada do cliente | Histórico completo de interações por canal (WhatsApp + Instagram) na mesma timeline. |
| Disparo NPS | Pesquisa de satisfação automática, captura de resposta e relatório. |
| Analytics e dashboard | Funil, motivos de perda, métricas por SDR, tempo médio de resposta, ROI por canal. Pronto para receber a visão Tricopill. |
| App instalável (PWA) | A equipe instala como aplicativo no celular e desktop, sem dependência de loja. |
| Prontuário médico append-only | Registro com consentimento LGPD para o Instituto, com audit log de acesso. |
| Multi-canal por linha | Cada linha (Dandara, Aline, Ingrid) tem instância isolada. A IA do Tricopill entra como nova persona sem interferir nas demais. |
| Infraestrutura Supabase | Banco PostgreSQL, autenticação, edge functions e storage compartilhados pelo Tricopill sem custo adicional. |

## 4.2. O que será construído neste projeto

Funcionalidades específicas do e-commerce 100% IA da Tricopill e das três expansões alinhadas para o Instituto.

| O que vai ser construído | Descrição |
| --- | --- |
| Catálogo Tricopill no CRM | Cadastro completo dos produtos (nome, foto, descrição comercial, preço, estoque atual) com sincronização automática a partir do Bling. |
| Vendedor IA conversacional ponta-a-ponta | Persona dedicada do Tricopill (diferente da Sofia do Instituto) que cumprimenta, descobre a necessidade do cliente, recomenda produto, conduz a venda, fecha o pedido e mantém o tom de venda em vez de tom clínico. |
| Recomendação inteligente e cross-sell | A IA conhece o catálogo, sugere combinações ("quem leva o shampoo X normalmente leva o tônico Y") e adapta a oferta ao contexto da conversa. |
| Carrinho conversacional e cálculo de frete | Montagem do pedido na própria conversa, confirmação de endereço, cálculo do frete por faixa de CEP, totalização final antes do pagamento. |
| Gateway de pagamento por link | Geração automática de link Pix e cartão (Pagar.me recomendado — ver seção 8) entregue na conversa pela IA. Suporte a parcelamento. |
| Confirmação automática de pagamento | Webhook do gateway atualiza o pedido no CRM, dispara a próxima etapa e libera as mensagens transacionais sem intervenção humana. |
| Integração completa com Bling | Criação automática do pedido, baixa de estoque, emissão de nota fiscal, captura do código de rastreio, sincronização bidirecional dos produtos. |
| Mensagens transacionais e rastreio | Disparo automático de "pedido recebido", "pagamento confirmado", "pedido em separação", "código de rastreio é X", "produto entregue, gostou?". |
| Recomendação por histórico de compras | A IA lembra o que cada cliente já comprou, evita oferecer o mesmo item duas vezes seguidas, e sugere novos produtos coerentes com o padrão dele. |
| Reposição automática inteligente | A IA estima quando o cliente provavelmente vai acabar o produto e volta sozinha oferecendo a recompra na hora certa, sem ser invasiva. |
| Carrinho abandonado | Quando o cliente cotou mas não pagou em 24 horas, a IA volta sozinha com um lembrete e, se necessário, um cupom para destravar a venda. Tudo respeitando a janela 24h da Meta. |
| Pesquisa pós-venda + relatório de mercado | A IA coleta sinais valiosos após a compra ("como conheceu?", "o que esperava?") e devolve em relatório no dashboard para ajustar campanhas e mix de produtos. |
| Override humano sob demanda | Quando o cliente pede atendimento humano, a IA desliga e a conversa cai automaticamente para a Ingrid ou a pessoa responsável. |
| Relatório Tricopill no dashboard | Nova seção no painel de analytics com vendas por dia, ticket médio, produtos mais vendidos, taxa de conversão de mensagem para venda, abandono de carrinho e clientes mais recorrentes. |
| Cobrança automática de cirurgia (Instituto) | Bot lê a agenda Google das cirurgias e dispara, 10 dias antes, lembrete de pagamento com link. Se não pagar em 3 dias, envia o segundo lembrete. Não escreve na agenda em momento algum; apenas leitura. |
| Aniversário e datas comemorativas (Instituto) | Disparo automático no aniversário do paciente, com mensagem personalizada, e em datas sazonais relevantes (Dia das Mães, Black Friday capilar, fim de ano). Segmentação por interesse. |
| Indicação com cashback rastreável (Instituto) | Sistema que gera link único para cada paciente indicar amigos. Quando o indicado fecha, o paciente recebe crédito automático para usar em consultas ou produtos. |
| Onboarding e treinamento da equipe | Sessões com Ingrid e equipe Tricopill para uso do novo fluxo, manual rápido em PDF e suporte assistido nas primeiras duas semanas pós go-live. |

## 4.3. O que está fora do escopo

Itens que ficam sob responsabilidade de outras frentes do negócio, registrados aqui para evitar dúvidas posteriores.

| Fora do escopo | Onde resolve |
| --- | --- |
| Conciliação bancária e DDA | TOTVS RP Saúde (já em implantação) |
| Contas a pagar e a receber | TOTVS RP Saúde |
| Entrada de nota fiscal de fornecedor (XML) | TOTVS RP Saúde |
| Gestão de estoque do hospital (consumíveis cirúrgicos) | TOTVS RP Saúde |
| Site institucional e e-commerce convencional Tricopill | Plataforma de site atual permanece |
| Maquininha física de cartão | Rede e Inter permanecem como estão |
| Emissão de NF-e do Instituto (serviços médicos) | TOTVS RP Saúde |
| Licitação e cotação de pedidos de compra | TOTVS RP Saúde |

# 5. Detalhes técnicos da arquitetura

Esta seção descreve, em linguagem acessível mas explícita, como a solução funciona por baixo. Útil para o cliente entender o que está sendo construído, e para o time técnico do TOTVS ou de qualquer integração futura ter o ponto de partida.

## 5.1. Stack já em produção

- Backend: Supabase com PostgreSQL como banco principal, Edge Functions em Deno (serverless), Auth nativo e Storage para mídia.

- Frontend: React 19 + Vite + Tailwind CSS 4, instalável como PWA (aplicativo) no celular e desktop.

- IA: OpenAI como provedor padrão, Z.ai como fallback configurável por instância. Seleção automática conforme custo e latência.

- WhatsApp: três provedores conviventes — Evolution API (não oficial), WhatsApp Cloud API (oficial Meta) e W-API. Cada linha escolhe o seu.

- Instagram: Meta Graph API com ManyChat como camada de roteamento de fluxos.

- Hospedagem: Netlify para o frontend, Supabase para backend, Stripe para billing.

## 5.2. Fluxo do vendedor IA Tricopill (passo a passo)

- Cliente envia mensagem no WhatsApp ou Instagram. O webhook recebe e cria ou recupera o lead Tricopill no CRM.

- A IA Tricopill (persona dedicada, separada da Sofia do Instituto) detecta intenção: queixa capilar, interesse em produto, pedido de recomendação, dúvida operacional ou pedido de atendimento humano.

- Se for venda: a IA consulta o catálogo Tricopill (sincronizado com Bling), propõe produto principal e, quando faz sentido, um cross-sell.

- Cliente confirma: a IA pede endereço, valida CEP, calcula frete por faixa.

- A IA totaliza o pedido e gera link de pagamento via gateway (Pagar.me recomendado). O link aparece na conversa.

- Cliente paga: o webhook do gateway atualiza o pedido no CRM e dispara a integração Bling (cria pedido, baixa estoque, emite NF, captura rastreio).

- Mensagens transacionais são disparadas automaticamente: "pedido recebido", "pagamento confirmado", "em separação", "código de rastreio é X", "entregue?".

- Pós-venda: a IA coleta sinais de mercado ("como nos achou?") e armazena no dashboard.

- Reposição automática: um cron diário identifica clientes próximos do "acabar produto" baseado em tempo médio de uso por tamanho de embalagem. A IA volta sozinha oferecendo recompra.

## 5.3. Fluxo da cobrança automática de cirurgia (Instituto)

- Cron diário lê a agenda Google do Instituto (somente leitura, via service account autorizada).

- Para cada evento "cirurgia" com data D+10, cria uma task de cobrança no CRM, vinculada ao paciente.

- O bot WhatsApp consulta o valor da cirurgia (campo customizado no paciente) e dispara mensagem com link de pagamento (mesmo gateway da Tricopill).

- Se o paciente não pagar em 3 dias, dispara o segundo lembrete automaticamente.

- Pagamento confirmado: webhook do gateway fecha a task e atualiza o prontuário do paciente.

- Se passar de D-3 sem pagamento, alerta visual aparece no dashboard da equipe para intervenção humana.

## 5.4. Fluxo de indicação com cashback

- Cada paciente do Instituto recebe um link único de indicação, gerado uma vez e ativo permanentemente.

- Quando alguém entra pelo link, o CRM cria um lead com referência ao paciente indicador (campo "referred_by").

- Se o indicado fecha consulta ou compra, o CRM credita cashback automaticamente no paciente original.

- O saldo de cashback é gerenciado em tabela própria com validade configurável (recomendação default: 90 dias).

- Na próxima interação do paciente, a IA Sofia avisa o saldo disponível e oferece uso.

- Todas as operações são transacionais (sem race condition) e auditáveis.

## 5.5. Segurança, LGPD e auditoria

- RLS (Row-Level Security) do Supabase garante que cada conversa só seja vista por usuários autorizados, por tenant e por linha.

- Audit log de acessos ao prontuário já existe no CRM e cobre a operação Tricopill automaticamente.

- Consentimento LGPD coletado no primeiro contato e armazenado em "patient_consents". Sem consentimento, sem disparo automático.

- Opt-out automatizado: detecção de "não me mande mais", "pare", "sair" → bloqueio permanente do lead com override humano apenas via auditoria.

- Anti-banimento WhatsApp: janela de 24h da Meta é respeitada; HUMAN_AGENT entra como fallback automático no Instagram.

- Cashback gerenciado com transações atômicas no Postgres, garantindo que não há duplo crédito por concorrência.

- Credenciais de terceiros (Bling, gateway, Google) armazenadas em Supabase Secrets, nunca no código nem no banco aberto.

# 6. Cronograma de implantação

Estimativa de 8 semanas corridas a partir da assinatura da proposta e do pagamento da primeira parcela do setup. Sprints semanais com demonstração ao final de cada uma para validação conjunta.

| Sprint | Duração | Entregas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 semana | Catálogo Tricopill no CRM. Sincronização inicial com Bling (leitura de produtos e estoque). Pipeline e-commerce dedicado. Verificação do plano Bling e configuração do webhook. |
| 2 | 2 semanas | Vendedor IA conversacional Tricopill (persona, prompt dedicado, fluxo de descoberta, recomendação, cross-sell). Override humano sob demanda. Sessão de definição de persona com Ingrid. |
| 3 | 2 semanas | Carrinho conversacional, cálculo de frete, geração de link de pagamento, webhook de confirmação, integração completa com Bling (pedido, NF, baixa estoque, rastreio). |
| 4 | 1 semana | Mensagens transacionais automatizadas, recomendação por histórico de compras, reposição automática inteligente, carrinho abandonado. |
| 5 | 1 semana | Pesquisa pós-venda + relatório de mercado, dashboard Tricopill expandido com vendas, ticket médio, abandono de carrinho e clientes recorrentes. |
| 6 | 1 semana | Expansões Instituto: cobrança automática de cirurgia 10 dias antes, aniversário e datas comemorativas, indicação com cashback rastreável. Treinamento, manual e go-live monitorado. |
| Total | 8 semanas | E-commerce 100% IA Tricopill em operação completa, do primeiro contato à entrega, mais três frentes adicionais do Instituto entregues. |

Observação: as datas exatas dependem da disponibilidade das integrações de terceiros (token do Bling, conta no gateway de pagamento, acesso à agenda Google das cirurgias, conta ManyChat com plano Pro quando necessário). Atrasos em qualquer um destes itens deslocam o cronograma proporcionalmente.

# 7. Critérios de sucesso e metas mensuráveis

Esta seção define como o sucesso do projeto será medido. As metas abaixo são compromissos de operação após o go-live e ferramentas para o cliente acompanhar o retorno do investimento.

| Métrica | Meta após 90 dias | Como medimos |
| --- | --- | --- |
| Taxa de resposta da IA Tricopill sem intervenção humana | ≥ 95% | Razão entre conversas totalmente automatizadas e conversas com handoff humano. |
| Conversão de cotação em venda | ≥ 25% | Número de pedidos pagos sobre número de cotações geradas pela IA. |
| Tempo médio de resposta da IA | ≤ 8 segundos | Logs de timestamp entre mensagem do cliente e resposta da IA. |
| Carrinhos abandonados recuperados | ≥ 15% | Pedidos fechados após acionamento automático do fluxo de carrinho abandonado. |
| Reposições automáticas convertidas | ≥ 30% dos disparos | Compras feitas dentro de 7 dias após disparo de reposição automática. |
| NPS Tricopill ≥ 8 (notas 8, 9 ou 10) | ≥ 70% das respostas | Pesquisa pós-venda automática. |
| Cobranças de cirurgia pagas até D-3 (Instituto) | ≥ 80% | Tasks de cobrança Instituto fechadas antes de D-3. |
| Indicações convertidas por paciente indicador (Instituto) | ≥ 0,5 em 6 meses | Conversões fechadas vindas de links de indicação ativos. |

Como será acompanhado: todas estas métricas ficam visíveis no dashboard de analytics, acessível a qualquer momento pelo cliente. Relatórios mensais consolidados serão entregues por e-mail ou WhatsApp nos primeiros 6 meses pós go-live. Se alguma meta ficar abaixo do alvo por 60 dias consecutivos, abrimos plano de ajuste sem custo adicional.

# 8. Decisões pendentes antes do go-live

Esta seção documenta as decisões que precisam ser tomadas pelo cliente para o projeto avançar, com análise das opções e recomendação explícita do fornecedor. Se o cliente não decidir até a Sprint onde a decisão é necessária, seguimos com a recomendação registrada para não bloquear o cronograma.

| Decisão | Opções e análise | Recomendação do fornecedor |
| --- | --- | --- |
| Gateway de pagamento | Pagar.me (Stone): taxa Pix ~0,99%, cartão ~3,49% à vista, API estável, webhook confiável. InterPag: taxa Pix ~0,79%, cartão ~3,99% à vista, integrado ao banco Inter (que vocês já usam). Stripe: taxa cartão ~3,99%, melhor para vendas internacionais, dashboard sofisticado. | Pagar.me. Melhor relação taxa/estabilidade no Brasil para PME, API madura, suporte em português, integração com Bling já validada em outros projetos. |
| Nome da persona vendedora IA Tricopill | "Bia": nome curto, feminino, fácil de lembrar, tom amigável-vendedor. "Camila": nome com mais peso, transmite confiança. "Helô": nome mais descontraído, perfil jovem. A persona será sempre claramente identificada como IA na primeira mensagem (transparência LGPD). | "Bia". Funciona bem com público feminino majoritário do Tricopill, soa próximo sem ser infantil, e diferencia bem da Sofia (que segue exclusiva do Instituto, tom clínico). |
| Regulamento do cashback | Percentual do cashback (3%, 5%, 10% da primeira compra do indicado). Validade do crédito (30, 60, 90 dias). Mínimo de uso (R$ 10, R$ 20, R$ 50). Limite de cashback por paciente (acumulável ou cap mensal). | 5% da primeira compra ou consulta do indicado, válido por 90 dias, mínimo de R$ 20 para uso, sem cap. Equilibra custo de aquisição e incentivo real. |
| Volume estimado de pedidos/mês (Tricopill) | Define o dimensionamento de tokens da IA e o gatilho de revisão da mensalidade. Estimativas: 100 (conservador), 200 (médio), 500 (otimista). | Começar com estimativa de 200 pedidos/mês para dimensionamento. Revisar com dados reais após 60 dias de operação. |
| Lista inicial de produtos no catálogo | Catálogo completo (todos os produtos): mais trabalho de cadastro, melhor cobertura. Top 20 mais vendidos: implantação rápida, foco no que gera receita. Top 50: meio-termo razoável. | Top 20 produtos mais vendidos para a Sprint 1, expansão progressiva. A IA aprende com os 20 e o restante entra em lotes a partir da Sprint 4. |

Como confirmar uma decisão: basta confirmação por escrito (e-mail, WhatsApp ou anotação em ata da reunião de kickoff). Não há necessidade de aditivo contratual para confirmar decisões dentro do escopo desta proposta.

# 9. Riscos identificados e mitigações

Lista de riscos conhecidos com a estratégia de mitigação para cada um. Esta seção é viva: novos riscos identificados durante a implantação são incorporados sem necessidade de aditivo.

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| API do Bling com endpoints inconsistentes ou mudança não anunciada | Média | Alto | Sprint 3 dedicada à integração com retry + fila + monitoramento. Plano B: importação manual em CSV até regularização. |
| Mudanças na política de janela 24h da Meta | Alta | Médio | HUMAN_AGENT já implementado, monitoramento mensal de policy updates. Em última instância, atendimento humano absorve. |
| Estouro de quota de tokens da IA em pico de venda | Média | Médio | Fallback automático OpenAI ↔ Z.ai já configurado. Alerta no dashboard quando uso atinge 80% do limite mensal. |
| Carrinho abandonado vira spam e gera ban no WhatsApp | Baixa | Alto | Anti-banimento em produção. Cap de 1 mensagem de carrinho abandonado por 24h por lead. Opt-out automático. |
| Fraude no programa de cashback (auto-indicação, multi-conta) | Média | Médio | Cashback só credita após primeira compra confirmada e paga. Registro de IP/dispositivo do indicado. Auditoria manual de casos suspeitos. |
| Cliente não decide gateway até Sprint 3 | Média | Médio | Default Pagar.me já registrado. Sprint 1 e 2 podem rodar sem essa decisão. |
| Equipe Tricopill resiste à mudança operacional | Baixa | Alto | Onboarding com Ingrid já na Sprint 1, antes do go-live. Suporte direto via WhatsApp nas duas primeiras semanas. |
| Gargalo de atendimento humano quando IA repassa muitos casos simultaneamente | Baixa | Médio | Métrica de "% repasse humano" acompanhada semanalmente. Se > 10%, ajuste de prompt e treinamento adicional. |
| Indisponibilidade do Supabase ou do gateway | Baixa | Alto | SLA do Supabase é 99,9%. Em caso de fora do ar, mensagens entram em fila e são processadas quando o serviço volta. Operação humana via override segue funcionando. |

# 10. Modelo comercial e investimento

O modelo escolhido é setup único somado a mensalidade fixa, sem fee por venda. O investimento principal é desenvolvimento e integração; a mensalidade cobre manutenção, suporte, custos de IA e infraestrutura compartilhada.

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Setup único (implantação completa do escopo descrito) | R$ 52.000,00 em até 3x sem juros, com 50% no início e o restante distribuído nas entregas das sprints 3 e 6. |
| Mensalidade após go-live | R$ 4.800,00 por mês, com primeiro mês cobrado 30 dias após o go-live. |

## 10.1. O que está incluído na mensalidade

| Componente | O que cobre |
| --- | --- |
| Suporte técnico | Horário comercial (8h-18h em dia útil), SLA de retorno em até 4 horas úteis para problemas críticos com operação parada. Canal de suporte direto via WhatsApp + e-mail. |
| Manutenção corretiva | Correção de bugs identificados após o go-live, sem custo adicional, sem limite. |
| Pequenos ajustes | Novos campos, novas tags, ajustes em mensagens automáticas, novos fluxos simples (até 4h de trabalho por mês). |
| Infraestrutura Supabase | Banco PostgreSQL, edge functions e storage compartilhados com a operação do Instituto, sem custo adicional para a Tricopill. |
| Tokens de IA | Custos da OpenAI ou Z.ai dentro do volume típico esperado (até 800 pedidos/mês). Acima disso, revisão. |
| Atualizações de segurança e melhorias do CRM | Aplicadas automaticamente. A Tricopill se beneficia de qualquer melhoria desenvolvida para o Instituto. |

## 10.2. O que NÃO está incluído (custos de terceiros)

Os itens abaixo são pagos pela Tricopill diretamente aos respectivos provedores, fora desta proposta.

| Custo de terceiro (pago direto) | Faixa de valor |
| --- | --- |
| Taxas do gateway de pagamento (Pagar.me, InterPag ou Stripe) | 1,99% a 3,99% por transação, pago no faturamento do gateway. |
| Mensalidade do Bling | Mantida no plano que a Tricopill já tem. |
| Plano ManyChat Pro (quando necessário para mídia nativa) | USD 15/mês. |
| Plano W-API | Custo atual mantido por linha. Sem previsão de nova linha neste projeto. |
| Gateway de SMS de fallback (se contratado no futuro) | Variável conforme provedor escolhido. |

## 10.3. O que motiva ajuste futuro da mensalidade

- Volume mensal de vendas superior a 800 pedidos no Tricopill: revisão da mensalidade para cobrir o custo proporcional da IA, que cresce com o número de conversas completas.

- Solicitação de nova funcionalidade fora do escopo desta proposta: orçada à parte como projeto adicional.

- Mudança de gateway de pagamento depois de implantado: reorçada em horas avulsas conforme o esforço de integração.

- Adição de novas linhas de produto ou novas marcas que precisem de persona de IA separada.

## 10.4. Como o investimento se justifica

- Setup R$ 52.000: equivale a aproximadamente 320 horas de desenvolvimento sênior em escopo de IA pesada e integrações de terceiros. Está no meio da faixa de mercado de agências e software houses para projetos comparáveis.

- Mensalidade R$ 4.800: cobre suporte técnico real, manutenção contínua, atualizações de segurança, custos de IA (que aumentam linearmente com o volume), infraestrutura Supabase compartilhada e ajustes contínuos de prompt e fluxo.

- Comparação prática: uma plataforma de e-commerce convencional com IA básica plus integração Bling custaria R$ 1.500 a 3.000 por mês de SaaS, mais R$ 30 a 80 mil de implementação personalizada, sem o nível de personalização e integração nativa que este projeto entrega.

# 11. Próximos passos e garantias

## 11.1. Para começarmos a Sprint 1

- Aceite formal desta proposta (assinatura ao final do documento ou confirmação por e-mail).

- Pagamento da primeira parcela do setup (50% = R$ 26.000).

- Acesso ao painel do Bling (usuário com permissão de leitura e escrita).

- Confirmação ou ajuste das decisões pendentes registradas na seção 8 (ou ciência das recomendações default).

- Lista atualizada dos produtos Tricopill com preços, fotos e descrições comerciais (planilha CSV ou Excel resolve).

- Agendamento da sessão de definição de persona vendedora (1h com Ingrid) para o início da Sprint 2.

- Compartilhamento da agenda Google das cirurgias do Instituto com a conta de serviço do CRM (sem permissão de escrita) — pode ser feito até a Sprint 6.

- Definição do regulamento do programa de indicação (ou aceite da recomendação default) — pode ser feito até a Sprint 6.

## 11.2. Garantias

- Operação atual do Instituto Lorena continua funcionando sem interrupções durante toda a implantação Tricopill.

- Caso uma sprint não entregue o combinado dentro do prazo, a sprint seguinte tem seu prazo absorvendo a diferença sem custo adicional.

- Em qualquer momento dos primeiros 30 dias após o go-live, ajustes de qualquer item entregue são absorvidos pela mensalidade sem aviso prévio.

- Em caso de queda da operação do vendedor IA por bug nosso (não por problema de terceiros), atendimento humano via override é garantido como plano B imediato.

- Se alguma métrica da seção 7 ficar abaixo da meta por 60 dias consecutivos, abrimos plano de ajuste sem custo adicional.

## 11.3. Confidencialidade

Esta proposta e todas as informações de operação trocadas durante o projeto são confidenciais e de uso exclusivo das partes. Acessos a sistemas de terceiros (Bling, Google, Meta, gateway de pagamento) ficam sob credenciais próprias da Tricopill e podem ser revogados a qualquer momento.

## 11.4. Encerramento do contrato

- A Tricopill pode encerrar a relação contínua (mensalidade) a qualquer momento com 30 dias de aviso prévio.

- Em caso de encerramento, todo o código construído fica disponível para a Tricopill em um repositório Git próprio, sem custo adicional.

- Dados operacionais (clientes, pedidos, histórico) são exportados em formato CSV/JSON em até 7 dias úteis.

- A Tricopill assume responsabilidade pela operação a partir da data de encerramento; o fornecedor não é mais responsável por bugs, ajustes ou disponibilidade.

# 12. Aceite

Declaramos ciência e aceite das condições descritas nesta proposta comercial, incluindo escopo, cronograma, premissas, riscos, decisões pendentes (com ciência das recomendações default) e investimento.

_________________________________________

Tricopill / Limitless — Responsável

Nome:   ____________________________________

CPF / CNPJ:   _______________________________

Data:   ____ / ____ / ________

_________________________________________

Álvaro Carlisbino — Fornecedor

Data:   ____ / ____ / ________

# 13. Glossário de termos técnicos

Lista de termos usados ao longo desta proposta. Útil para qualquer pessoa do time da Tricopill ou do TOTVS que precise ler o documento sem precisar perguntar significados.

| Termo | Significado |
| --- | --- |
| CRM | Sistema de gestão de relacionamento com o cliente. No nosso caso, a plataforma já em produção no Instituto Lorena, que será expandida para atender a Tricopill. |
| IA / Inteligência Artificial | Modelos de linguagem (OpenAI GPT, Z.ai) usados como cérebro do vendedor automatizado, capazes de entender mensagens em texto e gerar respostas em contexto. |
| Persona | Identidade da IA, com nome, tom de voz e regras de comportamento. A Sofia é a persona do Instituto (tom clínico). A persona vendedora da Tricopill será definida em sessão com Ingrid. |
| ManyChat | Plataforma intermediária que conecta o Instagram da Meta ao nosso CRM. Permite roteamento de fluxos e respostas automáticas. Já está em uso no Instituto. |
| Evolution / W-API / Cloud API | Os três provedores diferentes de WhatsApp que o CRM suporta. Evolution é não oficial (mais barato), Cloud API é oficial da Meta (mais estável), W-API é alternativa nacional já em uso por Aline e Ingrid. |
| HUMAN_AGENT | Tag da Meta que estende a janela de mensagem direta no Instagram para 7 dias quando o atendimento é claramente humano. Já implementada no CRM. |
| Janela 24h | Política da Meta que só permite mensagens diretas (DM) ativas em até 24h após a última mensagem do cliente. Fora dela, exige HUMAN_AGENT ou outro tag específico. |
| Bling | ERP de varejo brasileiro. A Tricopill já usa para controle de estoque, NF e rastreio. Esta proposta integra o CRM ao Bling via API REST. |
| Gateway de pagamento | Serviço que processa pagamento por link, separado do banco. Pagar.me, InterPag e Stripe são as três opções avaliadas (ver seção 8). |
| Pix | Sistema brasileiro de pagamento instantâneo. Suportado nativamente por todos os gateways considerados. |
| NPS | Net Promoter Score, índice de satisfação do cliente medido por uma única pergunta ("de 0 a 10, quanto recomendaria?"). Notas 9-10 são promotores, 7-8 neutros, 0-6 detratores. |
| Opt-out | Solicitação explícita do cliente para parar de receber mensagens. Detectado automaticamente pelo CRM e bloqueio é aplicado de forma permanente. |
| SLA | Service Level Agreement, acordo de tempo de resposta. Esta proposta usa SLA de 4 horas úteis para problemas críticos. |
| PWA | Progressive Web App, aplicativo que pode ser instalado no celular ou desktop diretamente do navegador, sem passar por loja. Já implementado no CRM do Instituto. |
| Supabase | Plataforma de backend que combina PostgreSQL, autenticação, edge functions (serverless) e storage. Hospeda toda a operação do CRM. |
| RLS | Row-Level Security, mecanismo do PostgreSQL que protege cada linha do banco por usuário. Garante que uma conversa não seja vista por quem não deveria. |
| Edge Function | Pequeno programa que roda no servidor sob demanda. No nosso caso, em Deno (TypeScript). Usado para processar webhooks, integrações e tarefas em segundo plano. |
| Webhook | Endpoint HTTP que recebe notificação automática de eventos (pagamento confirmado, mensagem recebida, etc.). É como o sistema externo nos avisa sobre algo. |
| Cross-sell / Upsell | Cross-sell é sugerir produto complementar ("quem leva X também leva Y"). Upsell é sugerir versão maior ou premium ("por R$ 10 a mais, leva o tamanho família"). |
| Cashback | Devolução de parte do valor pago como crédito. Neste projeto, usado como recompensa por indicação convertida. |
| Cron / Cron job | Tarefa que roda automaticamente em horário programado (diário, semanal, etc.). Usado para reposição automática, cobrança de cirurgia e disparos de aniversário. |
| Service account | Conta especial usada por sistemas (não por pessoas) para acessar serviços de terceiros. No caso, usada para ler a agenda Google das cirurgias. |
| Override humano | Quando a IA detecta que o cliente quer falar com pessoa e desliga, repassando a conversa para a equipe humana. |
| Token | Unidade de medida do uso de IA. Cada palavra processada equivale a aproximadamente 1,3 tokens. O custo da IA é proporcional ao número de tokens consumidos. |